## Sheet1
[5 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6
[5 empty] | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V
[5 empty] | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03
Phase 1 : Analyse et Étude | A | Planification de l’organisation (GANTT) |  | A | bar: 2026-02-23 to 2026-03-03
| B | Inventaire du parc et des besoins | Lister le matériel, les logiciels nécessaires et la version de Windows 11. | B | bar: 2026-02-23 to 2026-03-03
| C | Étude de la solution technique | Choix de FOG et définition de l'architecture. | C
Phase 2 : Mise en place de l'infrastructure | D | Installation et configuration du serveur FOG | Mise en place de Debian 11 et du service FOG. | D | bar: 2026-02-23 to 2026-03-03
| E | Configuration et installation de logiciels sur le PC MASTER | Installation propre de Windows 11 et des drivers. | E | bar: 2026-02-23 to 2026-03-03
Phase 4 : Capture et Tests | F | Capture de l'image de référence | Remontée de l'image du Master vers le serveur FOG. | F
| G | Déploiement de test (Unicast) | Tester l'image sur 1 ou 2 PC pour vérifier que tout fonctionne (logiciels, drivers, nommage). | G
| H | Correction des anomalies |  | H
Phase 5 : Déploiement (x3) | I | Préparation de la salle | Branchement physique sur le switch de déploiement. | I | 2026-03-04: S-406; 2026-03-09: S-402; 2026-03-13: S-405
| J | Installation des équipements physiques | Installation des PC et périphériques (clavier, souris, écran) | J | 2026-03-04: S-406; 2026-03-09: S-402; 2026-03-16: S-405
| K | Déploiement aux PC (Multicast) | Création de la session sur FOG pour envoyer l'image à tous les PC simultanément. | K | 2026-03-05: S-406; 2026-03-10: S-402; 2026-03-17: S-405
| L | Intégration au domaine | Remise des PC sur le réseau du lycée et jonction au domaine Active Directory. | L | 2026-03-05: S-406; 2026-03-06: S-406; 2026-03-10: S-402; 2026-03-17: S-405
| M | Finalisation | Câbles management, périphériques à remplacer. | M | 2026-03-06: S-406; 2026-03-11: S-402; 2026-03-12: S-406; 2026-03-18: S-405
| N | Veille |  | N | bar: 2026-03-06; 2026-03-11 to 2026-03-12; 2026-03-18
Phase 6 : Documentation | O | Rédaction de la documentation technique | Rédaction pour le portfolio et le compte-rendu du stage | O | bar: 2026-03-30 to 2026-04-03
[11 empty] | S-402 | S-405 | S-406
Tâches complémentaires | P | Déploiement Logiciels sur PC | Logiciel surveillance Veyon. |  | 2026-02-27: Lundi; 2026-03-02: 8h-12h
| Q | Installation et configuration du serveur Zabbix | Mise en place de Zabbix sur une MV Linux pour superviser les PC. |  | 2026-02-25: Coupure; 2026-03-02: 12-18h
[9 empty] | Mardi | 8h-12h
12-18h
[9 empty] | Mercredi | 8h-12h
12-18h
[9 empty] | Jeudi | 8h-12h
12-18h
[9 empty] | Vendredi | 8h-10h
10h-12h
[5 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6
[5 empty] | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V | L | M | Me | J | V
[5 empty] | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03
A | bar: 2026-02-23 to 2026-02-27
B | bar: 2026-02-23 to 2026-02-27
C | bar: 2026-02-23
D | bar: 2026-02-24 to 2026-02-27
E | bar: 2026-02-24 to 2026-02-27
F | bar: 2026-03-02
G
H
|  |  |  | I | 2026-03-04: S-406; 2026-03-09: S-405; 2026-03-11: S-402
|  |  |  | J | 2026-03-04: S-406; 2026-03-09: S-405; 2026-03-11: S-402
|  |  |  | K | 2026-03-05: S-406; 2026-03-10: S-405; 2026-03-12: S-402
|  |  |  | L | 2026-03-05: S-406; 2026-03-06: S-406; 2026-03-10: S-405; 2026-03-12: S-402
|  |  |  | M | 2026-03-06: S-406; 2026-03-10: S-405; 2026-03-13: S-402
N | bar: 2026-03-06; 2026-03-10; 2026-03-13
O | bar: 2026-03-30 to 2026-04-03
P | bar: 2026-03-16 to 2026-03-20; 2026-03-30 to 2026-04-01
Q | bar: 2026-03-23 to 2026-04-01